## Тест-план
JiraTask | Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Кнопки главного меню | 2 | Проверить работу пунктов главного меню и работу кнопок во всех полях | 0.5 |  | запланирован |  |  | Петушкова | файлы с данными для тестирования (БД тестовая, картинки)
| Авторизация+регистрация | 2 | Проверить правила заполнения полей логин и пароль, работу кнопок, проверить переход в окно регистрации в случае введения неправильного пароля, возврат на авторизацию, корректность процесса регистрации | 1 |  | запланирован |  |  | Паринова
| Статистика | 3 | Полное покрытие | 0.5 |  | запланирован |  |  | Кудайбергенов
| Интерфейс задач | 1 | Полное покрытие всех сочетаний сортировки и фильтров | 1 |  | запланирован |  |  | Абдуллаев
Итого |  |  |  | 3

## Чек-лист+дефекты
| Условие | Примечание | Результат
Авторизация |  |  |  |  | Дефект
1 | Логин: kiri Пароль: | Поле "пароль" пустое | Client:Пожалуйста, заполните все поля
2 | Логин: Пароль:12345 | Поле "логин" пустое | Client:Пожалуйста, заполните все поля
3 | Логин: kiri Пароль: 1234 | Пароль, несоответствующий логину | Client:Неправильный логин или пароль | 1 | Допускается ввод not ascii symbols в пароль/логин/email | Minor
5 | Логин: kiri Пароль: 12345 | Лишний пробел в конце пароля | Client:Неправильный логин или пароль
|  |  |  | 2 | Отсутсвует проверка на корректность электронной почты | Minor
Регистрация
1 | Логин: Пароль: 12345 Почта: kiri@gmail.com | Поле "Логин" пустое | Client:Введите логин
2 | Логин: kiri Пароль: Почта: kiri@mail.ru | Поле "Пароль" пустое | Client:Длина пароля должна быть больше 4 символов и не превышать 20 | 3 | Отсуствие диалогового окна 'Пожалуйста, укажите ваш password' | Minor
3 | Логин: kiri Пароль: 12345 Повторный пароль: | Поле "Повторный пароль" пустое | Client:Пожалуйста, укажите ваш email
|  |  |  | 4 | Закрытие окна и очистки поля ввода после отправки ответа. | Minor
Задача 1
1 | Ответ: | Поле "Ответ" пустое | Client:Неправильно!
2 | Ответ: hwhfqo | Поле "Ответ" - строка | Client:Неправильно!
Задача 2
1 | Ответ: | Поля пустые | Client:Неправильно!
2 | Ответ: 1 = "23", 2 = "13", 3 = "25" | Некоторые поля ответа заполенены верно | Client:Неправильно!
Статистика
1 | Только первая задача неправильно | - | Client:Задача 1--1 Задача 2-1 Задача 3- 0 Задача 4-0
2 | Только вторая задача неправильно | - | Client:Задача 1-1 Задача 2--1 Задача 3- 0 Задача 4-0
3 | Первая и вторая задача неправильно | - | Client:Задача 1--1 Задача 2--1 Задача 3- 0 Задача 4-0
4 | Первая и вторая задача правильно | - | Client:Задача 1-1 Задача 2-1 Задача 3- 0 Задача 4-0

## Тест-кейс Абдуллаев
| Наименование: | Закрытие окна и очистки поля ввода после отправки ответа |  | № | №: | 2
| Описание: | Тест-кейс для проверки закрытия окна после отправки ответа пользователем |  | статус | Статус: | в процессе
|  |  |  | Дефект № | Дефекты №: | 4 (из системы управления дефектами)
| Тестировщик: | Абдуллаев |  |  | Дата: | 2023-05-28
| Начальные условия: | Открыть окно задачи, ввести ответ задачи, нажать на кнопку отправить
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 2 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Нажать на кнопку "Задача 1" | Появляется окно задачи | x |  |  | Открывается окно задачи
2 | Ввести ответ в поле для ввода(Пример 1234) | Ввод ответа (1234) | x |  |  | Ввод параметров
3 | Нажать на кнопку "отправить" | Закрытие окна и очистка поля ввода |  | x |  | Окно остаётся открытым с введёнными значениями | 4

## Деффект Абдуллаев
Название | При нажатии на кнопку "Отправить" окно с задачей не закрывается
№ дефекта | 4 | № тест кейса | 3
Проект | ADIK MATH | Компонент | Окно задачи
Статус | opened | Номер версии | Номер версии из GIT
Важность | Minor | Приоритет | Medium
Назначен на | Абдуллаев | Автор | Абдуллаев
Описание | Шаги воспроизведения:
1. Открыть окно задачи
2. Ввести ответ
3. Нажать кнопку "Отправить"
Ожидаемый результат:
Очистка поля для ввода и закрытия окна задачи
Наблюдаемый результат:
Окно остаётся открытым
Вложение

## Отчет
Отчет о системном тестировании Kudaibergenov and co
Версия |  |  | 1.0.0
Сроки проведения тестирования |  |  | 2023-06-01
Участники процесса | Кудайбергенов,Петушкова, Паринова, Абдуллаев
к-во запланированных тестов | 45
к-во выполненных тестов | 45 | 100%
к-во успешно выполненных тестов | 37 | 82.2%
к-во неуспешно выполненных тестов | 8 | 17.7%
к-во зарегистрированных ошибок | 3
приоритета Critical | 0
приоритета High | 0
приоритета Medium | 0
приоритета Minor | 3
приоритета Trivial | 0
Заключение:
Система не рекомендуется для массового использования из-за наличия неисправленных дефектов приоритета Minor.

## Тест-кейс Петушкова
| Наименование: | Отсуствие диалогового окна 'Пользователь уже зарегистрирован' |  | № | 1
| Описание: | Тест-кейс для проверки появления окна с текстом "Пользователь уже зарегистрирован" |  | статус | в процессе
|  |  |  | Дефект № | 3 (из системы управления дефектами)
| Тестировщик: | Петушкова |  |  | 2023-06-05
| Начальные условия: | Перейти в окно регистрации, ввести логин, пароль и почту уже зарегистрированного пользователя
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 2 | 1 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | Фактический результат | № дефекта
1 | Нажать на поле регистрации | Появляется поле email | x |  | Появляется поле email
2 | Ввести логин, пароль, email уже зарегистрированного пользователя | Ввод параметров | x |  | Ввод параметров
3 | Нажать на кнопку регистрации | Появление диалогового окна 'Пользователь уже зарегистрирован' |  | x | Успешная регистрация | 3

## Дефект Петушкова
Название | Предупреждение о том, что пользователь уже зарегистрирован
№ дефекта | 3 | № тест кейса | 2
Проект | Kudaibergenov and co | Компонент | Регистрация
Статус | opened | Номер версии | Номер версии из GIT
Важность | Minor | Приоритет | Medium
Назначен на | Паринова | Автор | Петушкова
Описание | Шаги воспроизведения:
1. Перейти к окну регистрации
2. Ввести корректный логин
3. Ввести некорретный пароль
Ожидаемый результат:
Появление диалогового окна 'Данный пользователь уже зарегистрирован'
Наблюдаемый результат:
Происходит регистрация пользователя и переход к главному окну
Вложения